## Errores
Identificador | Nombre del error | Fecha | Funcionalidad afectada | Gravedad | Archivo afectado | Causa | Solucion | Estado | Evidencia antes | Evidencia despues
ERROR_001 | Iconos Ionicons no registrados | 2026-10-30 | Detalle de negocio y negocios verificados | MEDIO | crece-app/src/main.ts; plantillas de inicio y negocio-detalle | Se usaban nombres de iconos sin registrarlos con addIcons. | Se importaron y registraron los iconos faltantes. | CORREGIDO | evidencias/errores_originales/ERROR_001_ANTES.png | evidencias/correcciones/ERROR_001_DESPUES.png
ERROR_002 | Credenciales inv?lidas devuelven 401 | 2026-10-30 | Inicio de sesi?n | BAJO | backend/src/controllers/auth.controller.js | El usuario de prueba no existe; 401 es la respuesta esperada. | Sin cambio; se documenta como comportamiento de seguridad correcto. | NO ES DEFECTO | evidencias/errores_originales/ERROR_002_ANTES.png | No aplica
ERROR_003 | Mensajes de validaci?n de registro incompletos | 2026-10-30 | Registro de usuario | MEDIO | crece-app/src/app/pages/registro/registro.page.html | Los controles se invalidan, pero faltan mensajes espec?ficos de ayuda. | Pendiente; requiere mejora UX. | PENDIENTE | evidencias/errores_originales/ERROR_003_ANTES.png | No aplica
WARN_001 | Advertencias de compilaci?n Angular | 2026-10-30 | Build de producci?n | BAJO | crece-app/angular.json; mi-negocio.page.ts | Bundle sobre presupuesto, Leaflet CommonJS y selectores CSS omitidos. | Pendiente de optimizaci?n; el build s? termina. | PENDIENTE | No aplica | No aplica